## Planing de campagne de test dec
Planing de la campgne de test decathlon tunisie
Tâche | Importance | Durée estimée | Début | Fin | Pilote | Statut
Choix du site pour le lancement de la campagne de test | HIGH | 1h | 13-06 à 9h | 13-06 à 9h15 | Aziz + Ayoub | Done
Choix des fonctionnalités à tester | HIGH | 1h30 | 13-06 à 9h30 | 13-06 à 9h40 | Aziz + Ayoub | Done
préparatoin de la stratégie de test | HIGH | 12h | 13-06 à 10h | 15-06 à 9h | Ayoub | Done
Préparation de la presentation PPT pour la stratégie de test | HIGH | 2h | 15-06 à 9h | 15-06 à 10h | Ayoub | Done
Vérification de la strategie de test | HIGH | 2h | 15-06 à 14h | 15-06 à 16h | Aziz + Ayoub | Done
Planification des taches sur Trello | HIGH | 1h | 13-06 à 11h | 13-06 à 12h | Ayoub | Done
redaction des users stories | HIGH | 2h | 13-06 à 10h | 13-06 à 12h | Aziz | Done
Redaction des cas de test selon les US | HIGH | 48h | 13-06 à 10h | 15-06 à 9h | Aziz | Done
Importation de la recette selon besoin implementable sur XRAY | HIGH | 2h | 15-06 à 14h | 15-06 à 16h | Ayoub | Done
Execution des cas de tests manuel sur XRAY | HIGH | 1h | 15-06 à 17h | 15-06 à 18h | Aziz + Ayoub | Done
Generation des rapport manuelle de chaque test automatique (perf,sele IDE, cypress) | HIGH | 2h | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Aziz | Done
TEST PERFORMANCE JMETER | HIGH | 2h | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Aziz | Done
TEST AUTO SELENIUM IDE | MEDIUM | 2h | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Aziz | Done
TEST AUTO CYPRESS | HIGH | 2h | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Aziz | Done
TEST AUTO SELENIUM | MEDIUM |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Ayoub | Done
TEST MOBILE ANDROID | LOW |  | TBD | TBD | Ayoub | UNDONE

## US DC tunisie
Titre de l'UC 2 : crée un compte sur le site "decathlon.tn" | Priorité : HAUTE | Estimation : | Titre de l'UC 5 : Modifier les information personelles | Priorité : MOYENNE | Estimation :
User Story : En tant qu Utilisateur du site je souhaite créé un compte Afin de bénéficier des differentes fonctionnalité sur le site |  |  | User Story : En tant qu Utilisateur du site je souhaite pouvoir modifier mes information personelles Afin de mettre à jour mon profil.
Descritopn : Etant donné que je suis sur la page d'acceuil de "decathlon.tn" Lorsque je clique sur connexion, Alors je doit pouvoir me connecter à mon compte. Etant donné que j'ai appuyer sur le boutton connexion Lorsque le popup s'affiche Alors un boutton apparait et je doit choisir entre connexion et inscritpion. Etant donné que j'ai appuyer sur le boutton (connexion/inscription) Lorsque la page se recharge Alors je doit être redirigé vers une nouvelle page de connexion. Etant donné que j'ai accès à la page de connexion Lorsque j'appuis sur le boutton crée un compte Alors je doit être redirger vers des nouvelles page qui me demandent de saisir mes informations Etant donné que j'ai saisie toutes mes information Lorsque j'appuis sur le boutton "enregistrer" Alors je doit être redirger vers la page d'acceuil du site en tant qu'utilisateur connecté. |  |  | Descritopn : Etant donné que je suis sur la page d'acceuil de mon compte decathlon Lorsque j'appui sur information personnelles Alors je serais rediriger vers la page qui contient mes informations personelles. Etant donné que je suis sur la page "informations personelles" Lorsque je choisie une information à modifier Alors je serais cabale de mettre à jour cette infirmations.
Titre de l'UC 1 : connexion/ décoonexion à un compte décathlon | Priorité : HAUTE | Estimation : | Titre de l'UC 3 : Rechercher et filtrer un article | Priorité : MOYENNE | Estimation :
User Story: En tant que utilisateur je souhaite me connecter à mon compte utlisateur afin de Pouvoir utiliser les differentes fonctionnalités du site. |  |  | User Story : En tant qu Utilisateur du site je souhaite effectuer une recherche sur le site www.decathlon.tn Afin de trouver l'article de mon choix.
Descritopn : Etant donné que je suis sur la page d'acceuil de "decathlon.tn" Lorsque je clique qsur connexion, alors je doit pouvoir me connecter à mon compte. Etant donné que j'ai appuyer sur le boutton coonexion Lorsque le popup s'affiche Alors un boutton apparait et je doit choisir entre connexion et inscritpion. Etant donné que j'ai appuyer sur le boutton (connexion/inscription) Lorsque la page se recharge Alors je doit être redirigé vers une nouvelle page de connexion. Etant donné que j'ai accès à la page de connexion Lorsque je saisie mon adresse mail et mon mot de passe Alors je doit être connecté à mon compte Etant donné que j'ai accès à la page de connexion Lorsque je saisie mon adresse mail et mon mot de passe Alors je doit être connecté à mon compte Etant donné que je suis connecté avec mon compte Lorsque j'appuis sur mon nom en haut de la page d'acceuil ensuite sur decconexion Alors je doit être deconnecté d emon compte utilisateur. |  |  | Descritopn : Etant donné que je suis sur le site www.decathlon.tn Lorsque je saisie le nom de l'article souhaité dans la barre de rechefrche Alors une liste d'article relative au nom recherché doit apparaitre. Etant donné je suis sur la page relative à l'article recherché Lorsque j'ajoute des filtres Alors mes recherches serons filtrer selon les critères saisie.
Titre de l'UC 4 : Passer une commande sur le site www.decathlon.tn | Priorité : HAUTE | Estimation :
User Story : En tant qu Utilisateur du site je souhaite pouvoir passer une commande et payer en ligne ou à la livraison Afin d'eviter de me deplacer au magasin.
Descritopn : Etant donné que j'ai choisi l'article à acheter et je l'ai ajouter à mon panier Lorsque j'appui sur commander Alors je serais dans la mesure de commander mon article. Etant donné que j'ai rempli le formulaire d'information relative à la commande et mentionner le mode de payment Lorsque j'appuis sur le boutton "completer la commande" Alors ma commande serais completer avec succès.
Titre de l'UC 6 : Ajout/suppression d'un article au/du panier sur le site décathlon | Priorité : HAUTE | Estimation :
User Story: En tant que qu'utilisateur , je souhaite acceder à mon panier et je souhaite pouvoir ajouter un produit dans mon panier ou le supprimer afin de pouvoir l'acheter ou changer d'avis
Descritopn : Etant donné que je suis sur la page d'acceuil de "decathlon.tn" Lorsque je clique sur l'article, alors je doit pouvoir acceder à la page relative à cet article. Etant donné que je suis sur la page de l'article Lorsque j'appuis sur ajouter dans le panier je doit pouvoir ajouter cet article à mon panier pour l'acheter plus tard Etant donné que j'ai un article dans mon panier Lorsque j'accède à mon panier je doit pouvoir supprimer l'article choisie du panier.

## DC-1 connxdeconnx compte
ID | Type de test | User Story | Priorité | Description de cas de test | Précondition | Entrée | Les étapes de test | le résultat attendu | le résultat obtenu | Statut | Commentaire
DC-1-1 | Manual | connexion au compte utilisateur décathlon tunisie | HAUTE | connexion avec un compte valide | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -Avoir un compte utilisateur au site decathlon -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur "connexion" | affichage d'un popup avec un bouton sign in/sign up | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur le bouton sign in/sign up | redirectoin vers une nouvelle page de connextion | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Azizelouni005@gmail.com | saisie de l'adresse mail | l'adresse mail saise et afficher dans le bloc | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Azizelouni005@gmail.com | appuyer sur "suivant" | l'adresse mail reste afficher et rajout d'un bloc mot de passe | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Azizelouni005@gmail.com mdp : Aziz1994 | Saisie du mot de passe | affichage du mot de passe masqué dans le bloc mot de passe | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Azizelouni005@gmail.com mdp : Aziz1994 | appuyer sur "valider" | Affichage de la page d'acceuil "mon compte decathlon" | As expected | Passed | NC
DC-1-2 | Manual | connexion au compte utilisateur décathlon tunisie | HAUTE | connexion avec une adresse valide et mot de passe non valide | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -Avoir un compte utilisateur au site decathlon -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur "connexion" | affichage d'un popup avec un bouton sign in/sign up | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur le bouton sign in/sign up | redirectoin vers une nouvelle page de connextion | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Azizelouni005@gmail.com | Saisie de l'adresse mail | l'adresse mail saise et afficher dans le bloc | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Azizelouni005@gmail.com | Appuyer sur "suivant" | l'adresse mail reste afficher et rajout d'un bloc mot de passe | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Azizelouni005@gmail.com mdp : 12365 | Saisie du mot de passe non valide | affichage du mot de passe masqué dans le bloc mot de passe | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Azizelouni005@gmail.com mdp : Aziz1994 | Appuyer sur "valider" | non connexion au compte et affichage d'un message d'erreur | As expected | Passed | Affichage message d'erreur "Mot de passe invalide"
DC-1-3 | Manual | connexion au compte utilisateur décathlon tunisie | HAUTE | connexion avec une adresse non valide et mot de passe valide | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -Avoir un compte utilisateur au site decathlon -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur "connexion" | affichage d'un popup avec un bouton sign in/sign up | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur le bouton sign in/sign up | redirectoin vers une nouvelle page de connextion | As expected | Passed | NC
[6 empty] | azizelouni.gmail.com | Saisie de l'adresse mail non valide | l'adresse mail saise et afficher dans le bloc | As expected | Passed | NC
[6 empty] | azizelouni005.gmail.com | Appuyer sur "suivant" | affichage de'un message d'erreur adéquat relatve a une ereur d'adresse | As expected | Passed | affichage d'un message d'erreur "Format d'email invalide"
DC-1-4 | Manual | Connexion du compte utilisateur décathlon tunisie | HAUTE | Déconnexion du compte utilisateur décathlon tunisie | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -Avoir un compte utilisateur au site decathlon -être connecté au compte utilisateur decathlon -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur le nom utilisateur | affichage d'un popup avec les infoirmation suivantes : - nom utilisateurs -adresse mail utilisateur -adresse de l'utlilisateur -histroique d'achat -mon profil -boutton "deconnexion" | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur le bouton déconexion | redirection vers la page d'acceuil et affichage du site en mode invité | Not as expected | Failed | La page d'acceuil reste la même avec le nom utilisateur afficher en haut de l'ecrant
DC-1-5 | Manual | connexion au compte utilisateur décathlon tunisie | HAUTE | connexion avec le champ de saise mail vide | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -Avoir un compte utilisateur au site decathlon -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur "connexion" | affichage d'un popup avec un bouton sign in/sign up | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur le bouton sign in/sign up | redirectoin vers une nouvelle page de connextion | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | ne rien saisir dans le champ mail | rien d'afficher dans le champ mail | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur "suivant" | affichage de'un message d'erreur adéquat relatve a un champ laisser vide | As expected | Passed | affichage d'un message d'erreur " Saisir un E-mail ou un numéro de mobile"

## DC-2 inscription au site decath
ID | Type de test | User Story | Priorité | Description de cas de test | Précondition | Entrée | Les étapes de test | le résultat attendu | le résultat obtenu | Statut | Comentaire
DC-2-1 | Manual | crée un compte sur le site "decathlon.tn" | HAUTE | Inscription avec coordonées valide | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur "connexion" | affichage d'un popup avec un bouton sign in/sign up | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur le bouton sign in/sign up | redirectoin vers une nouvelle page de connextion | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | appuyer sur le boutton créer un compte | redirection vers une nouvelle page qui demande la saise 'une adresse mail | As expected | Passed | NC
[6 empty] | azizelouni005@gmail.com | saisir une adresse mail valide | adresse mail afficher dans le bloc adéquat | As expected | Passed | NC
[6 empty] | azizelouni005@gmail.com | appuyer sur "Suivant" | un autre bloc apparait en dessous du bloc mail avec choix du pays | As expected | Passed | NC
[6 empty] | azizelouni005@gmail.com pays choisie | choisir le pays | affichage de l'adresse mail dans le bloc adéquat et du pays avec son drapeau dans le bloc adéquat | As expected | Passed | NC
[6 empty] | azizelouni005@gmail.com pays choisie | cliquer sur crée "un compte" | redirection vers la page de saisie du mot de passe | As expected | Passed | NC
[6 empty] | -azizelouni005@gmail.com -pays choisie : tunisie -mot de passe : Aziz1994 | saisie de mot de passe dans le bloc adéquat | affichage du mot de passe en mode masqué avec en dessous du bloc des aide visuelle pour le les conditions sur le mot de passe | As expected | Passed | NC
[6 empty] | -azizelouni005@gmail.com -pays choisie : tunisie -mot de passe : Aziz1994 | appuyer sur "valider" | redirection vers la page d'acceuil du compte "mon compte décathlon" | As expected | Passed | NC
DC-2-2 | Manuel | crée un compte sur le site "decathlon.tn" | HAUTE | inscription avec adresse mail déjà utilisé | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur "connexion" | affichage d'un popup avec un bouton sign in/sign up | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur le bouton sign in/sign up | redirectoin vers une nouvelle page de connextion | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | appuyer sur le boutton créer un compte | redirection vers une nouvelle page qui demande la saise 'une adresse mail | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Azizelouni005@gmail.com | Saisie de l'adresse mail déja utiliser | l'adresse mail saise et afficher dans le bloc | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Azizelouni005@gmail.com | Appuyer sur "suivant" | affichage d'un message d'erreur relative à l'utilisation d'une adresse mail deja rattaché à un compte | As expected | Passed | affichage message d'erreur "Ce compte existe déjà"
DC-2-3 | Manual | crée un compte sur le site "decathlon.tn" | HAUTE | inscription avec mot de passe non valide | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur "connexion" | affichage d'un popup avec un bouton sign in/sign up | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur le bouton sign in/sign up | redirectoin vers une nouvelle page de connextion | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | appuyer sur le boutton créer un compte | redirection vers une nouvelle page qui demande la saise 'une adresse mail | As expected | Passed | NC
[6 empty] | elouniaziz94@yahoo.com | Saisie de l'adresse mail | l'adresse mail saise et afficher dans le bloc | As expected | Passed | NC
[6 empty] | elouniaziz94@yahoo.com | Appuyer sur "suivant" | affichage de'un message d'erreur adéquat relatve a une ereur d'adresse | As expected | Passed | NC
[6 empty] | elouniaziz94@yahoo.com pays choisie | choisir le pays | affichage de l'adresse mail dans le bloc adéquat et du pays avec son drapeau dans le bloc adéquat | As expected | Passed | NC
[6 empty] | elouniaziz94@yahoo.com pays choisie | cliquer sur crée "un compte" | redirection vers la page de saisie du mot de passe | As expected | Passed | NC
[6 empty] | elouniaziz94@yahoo.com pays choisie : tunisie mot de passe : Aziz | saisie de mot de passe non valide dans le bloc adéquat | le boutton valider doit rester grisé et l'utilisateur n'a pas la possibilité de passer à l'étape suivante | As expected | Passed | Boutton validé grisé avec message d'erreur " Saisissez un mot de passe complexe"
DC-2-4 | Manual | crée un compte sur le site "decathlon.tn" | HAUTE | inscription avec champ obligatoire laisser vide | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur "connexion" | affichage d'un popup avec un bouton sign in/sign up | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur le bouton sign in/sign up | redirectoin vers une nouvelle page de connextion | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | appuyer sur le boutton "créer un compte" | redirection vers une nouvelle page qui demande la saise 'une adresse mail | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | ne rien saisir dans le champ mail | rien d'afficher dans le champ mail | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | Appuyer sur "suivant" | affichage d'un message d'erreur adéquat relatve a un champ laisser vide | As expected | Passed | affichage d'un message d'erreur "Saisir un E-mail ou un numéro de mobile" + bloc de saisie en rouge

## DC-3 recherche sur le site deca
ID | Type de test | User Story | Priorité | Description de cas de test | Précondition | Entrée | Les étapes de test | le résultat attendu | le résultat obtenu | Statut | Commmentaire
DC-3-1 | Manual | Recherche sur le site décathlon.tn | Moyenne | Effectuer une recherche simple | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur le bloc de recherche | clignottement du curseur en attente de saise de données | As expected | Passed | NC
[6 empty] | nom article recherché : chaussure | Dans le bloc de recherche saisir le nom d'un article | affichage du nom de l'article saisie dans le bloc de recherche et affichage du resultas de la recherche dans la page | As expected | Passed | affichage :
DC-3-2 | Manuel | Recherche sur le site décathlon.tn | Moyenne | Effectuer une recherche filtré par taille | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur le bloc de recherche | clignottement du curseur en attente de saise de données | As expected | Passed | NC
[6 empty] | nom article recherché : chaussure | Dans le bloc de recherche saisir le nom d'un article | affichage du nom de l'article saisie dans le bloc de recherche et affichage du resultas de la recherche dans la page | As expected | Passed | NC
[6 empty] | nom article recherché : chaussure filtrre : par taille 44 | à droite de l'ecrant, ajouter un filtre par taille | Affichage des chaussures disponible dans la taille choisie | As expected | Passed | affichage :
DC-3-3 | Manual | Recherche sur le site décathlon.tn | Moyenne | Effectuer une recherche filtré par couleur | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur le bloc de recherche | clignottement du curseur en attente de saise de données | As expected | Passed | NC
[6 empty] | nom article recherché : chaussure | Dans le bloc de recherche saisir le nom d'un article | affichage du nom de l'article saisie dans le bloc de recherche et affichage du resultas de la recherche dans la page | As expected | Passed | NC
[6 empty] | nom article recherché : chaussure filtrre : par couleur bleu | à droite de l'ecrant, ajouter un filtre par couleur | Affichage des chaussures disponible dans la couleur bleu | As expected | Passed | affichage :
DC-3-4 | Manual | Recherche sur le site décathlon.tn | Moyenne | Effectuer une recherche filtré par genre | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur le bloc de recherche | clignottement du curseur en attente de saise de données | As expected | Passed | NC
[6 empty] | nom article recherché : chaussure | Dans le bloc de recherche saisir le nom d'un article | affichage du nom de l'article saisie dans le bloc de recherche et affichage du resultas de la recherche dans la page | As expected | Passed | NC
[6 empty] | nom article recherché : chaussure filtrre : par genre : homme | à droite de l'ecrant, ajouter un filtre par genre | Affichage des chaussures disponible pour le genre homme | As expected | Passed | affichage :
DC-3-5 | Manual | Recherche sur le site décathlon.tn | Moyenne | Effectuer une recherche filtré par genre et taille et couleur | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur le bloc de recherche | clignottement du curseur en attente de saise de données | As expected | Passed | NC
[6 empty] | nom article recherché : chaussure | Dans le bloc de recherche saisir le nom d'un article | affichage du nom de l'article saisie dans le bloc de recherche et affichage du resultas de la recherche dans la page | As expected | Passed | NC
[6 empty] | nom article recherché : chaussure filtrre : par genre : homme par taille : 44 par couleur : bleu | à droite de l'ecrant, ajouter un filtre par genre et couleur et taille | Affichage des chaussures disponible pour le genre homme de taille 44 et de couleur bleu | As expected | Passed | Affichage :

## DC-4 passer une commande sur le
ID | Type de test | User Story | Priorité | Description de cas de test | Précondition | Entrée | Les étapes de test | le résultat attendu | le résultat obtenu | Statut | commentaire
DC-4-1 | Manual | Passer une commande sur le site decathlon.tn | HAUTE | commander un article avec paiement à la livraison | -navigateur utilisé : MSE -site www.decathlon.tn ouvert et accèsible -recherche sur un article déjà lancé | Nom article choisie | Appuyer sur l'article choisie | Redirection vers la page de l'article avec ses informations | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Taille de l'article | choix de la taille | Recharge de la page avec la taille selectionné et apparition du boutton ajouter au panier | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | Taille de l'article | cliquer sur ajouter au panier | apparition d'un popup avec le choix de continuer lachat tout en laissant l'article dans le panier ou bien de voir le resumé du panier | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | N/A | cliquer sur voir le resumé du panier | redirection vers la page "mon panier" avec affichage des article que contient le panier | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | N/A | cliquer sur "commander" | redirection vers la page du formulaire à remplir pour finaliser l'achat avec les information personelles selectionné par defaut et demande de saisir l'adresse | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | Adresse de l'utilisateur : riadh andalous, riana tunis | remplir le formulaire relative à l'adresse | Formulaire remplie avec succès | As expected | Passed | NC
[6 empty] | Adresse de l'utilisateur : riadh andalous, riana tunis | appuyer sur le boutton " étape suivante" | rechargement de la page avec apparition du choix du mode de livraison | As expected | Passed | NC
[6 empty] | -adresse saisie -mode de livraison à domicile | Choisir le mode de livraison à domicile | mode de livraison choisie avec succès | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | -adresse saisie -mode de livraison à domicile | cocher les conditions des frais de livraison et la période de livraison | période de livraison et frais de livraison coché et accepté avec succès | As expected | Passed | NC
[6 empty] | -adresse saisie -mode de livraison à domicile choisie | appuyer sur le bouttoon " étape suivante" | rechargement de la page avec apparition du choix du mode de paiement | As expected | Passed | NC
[6 empty] | -adresse saise -mode de livraison à domicile choisie -mode de paiement choisie | Choisir le mode de paiement à la livraison | mode de paiement choisie avec succès | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | -adresse saisie -mode de livraison choisie -mode de paiement choisie | cocher la case relative au conditions generales de vente | Case coché avec succès | As expected | Passed | NC
[6 empty] | -adresse saise -mode de livraison choisie -mode de paiement choisie | appuyer sur le boutton complèter la commande | commande completer avec succès | As expected | Passed | NC
DC-4-2 | Manual | Passer une commande sur le site decathlon.tn | HAUTE | commander un article avec paiement en ligne | -navigateur utilisé : MSE -site www.decathlon.tn ouvert et accèsible -recherche sur un article déjà lancé | Nom article choisie | Appuyer sur l'article choisie | Redirection vers la page de l'article avec ses informations | As expected | Passed
[6 empty] | Taille de l'article | choix de la taille | Recharge de la page avec la taille selectionné et apparition du boutton ajouter au panier | As expected | Passed
[6 empty] | Taille de l'article | cliquer sur ajouter au panier | apparition d'un popup avec le choix de continuer lachat tout en laissant l'article dans le panier ou bien de voir le resumé du panier | As expected | Passed
[6 empty] | N/A | cliquer sur voir le resumé du panier | redirection vers la page "mon panier" avec affichage des article que contient le panier | As expected | Passed
[6 empty] | N/A | cliquer sur "commander" | redirection vers la page du formulaire à remplir pour finaliser l'achat avec les information personelles selectionné par defaut et demande de saisir l'adresse | As expected | Passed
[6 empty] | Adresse de l'utilisateur : riadh andalous, riana tunis | Selectionner l'adresse | adressse de l'utilisateur selectionné avec succès | As expected | Passed
[6 empty] | Adresse de l'utilisateur : riadh andalous, riana tunis | appuyer sur le bouttoon " étape suivante" | rechargement d ela page avec apparition du choix du mode de livraison | As expected | Passed
[6 empty] | -adresse saisie -mode de livraison à domicile | Choisir le mode de livraison à domicile | mode de livraison choisie avec succès | As expected | Passed
[6 empty] | -adresse saisie -mode de livraison à domicile | cocher les conditions des frais de livraison et la période de livraison | période de livraison et frais de livraison coché et accepté avec succès | As expected | Passed
[6 empty] | -adresse saisie -mode de livraison à domicile choisie | appuyer sur le bouttoon " étape suivante" | rechargement de la page avec apparition du choix du mode de paiement | As expected | Passed
[6 empty] | -adresse saise -mode de livraison à domicile choisie -mode de paiement choisie | Choisir le mode de paiement en ligne | mode de paiement choisie avec succès | As expected | Passed
[6 empty] | -adresse saisie -mode de livraison choisie -mode de paiement choisie | cocher la case relative au conditions generales de vente | Case coché avec succès | As expected | Passed
[6 empty] | -adresse saise -mode de livraison choisie -mode de paiement choisie | appuyer sur le boutton complèter la commande | redirection vers un formulaire click to pay | As expected | Passed

## DC-5 Modification des informati
ID | Type de test | User Story | Priorité | Description de cas de test | Précondition | Entrée | Les étapes de test | le résultat attendu | le résultat obtenu | Statut | Commentaire
DC-5-1 | Manual | Modifier les information personelles | Moyenne | Modification des differents données personelle de l'utilisateur | -navigateur utilisé : MSE -site www.decathlon.tn ouvert et accèsible -être connecté en tant qu'utilisateur | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur le nom de l'utilisateur | affichage d'un popup avec les infoirmation suivantes : - nom utilisateurs -adresse mail utilisateur -adresse de l'utlilisateur -histroique d'achat -mon profil -boutton "deconnexion" | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | cliquer sur "mon profil" | Ouverture d'un nouvel onglet "Mon compte decathlon" | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | cliquer sur "informations personnelles" | changement de la page d'acceuil avec une page avec tout les informations relative à l'utilisateur | As expected | Passed | NC
[6 empty] | N/A | cliquer sur modifier | Affichage de deux bloc et avoir la possibilité de modifier les nom et le prénom | As expected | Passed | Le champ du nom/prenom peut accepter des chiffres
[6 empty] | prenom :Mohamed Aziz nom : El Ouni | saisir un nom et un prénom valide | -le champ de doit accepter que des lettres -affichage des données saisie dans les bloc adéquat | Not as expectd | Failed
[6 empty] | prenom :Mohamed Aziz nom : El Ouni | Appuyer sur le boutton "enregistrer" | enregistrement des données et modification du nom et prénom | As expected | Passed
[6 empty] | N/A | cliquer sur modifier | Affichage d'un bloc pour saisie la date de naissance | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | date de naissance saisie : 20/08/1994 | saisie de la date de naissance manuellement | affichage de la date de naissance choisie et l'utilisateur doit avoir plus que 18ans et une saise d'une date dans le futur est impossible | As expected | Passed
[6 empty] | date de naissance saise : 20/08/1994 | saisie de la date via agenda : appuyer sur l'agenda | affichage d'un petit agenda avec les dates | As expected | Passed
[6 empty] | date de naissance choisie : 20/08/1994 | choisir une date dans l'agenda | affichage de la date de naissance choisie et l'utilisateur doit avoir plus que et 18ans et une saise d'une date dans le futur est impossible | As expected | Passed
[7 empty] | cliquer sur modifier | Affichage des choix de genre entre homme et femme à séléctionner | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | genre choisie : homme | choisir le genre | genre selectionné choisie | As expected | Passed
[6 empty] | genre choisie : homme | Appuyer sur le boutton "enregistrer" | modification du genre de l'utilisateur | As expected | Passed

## DC-6 accès, ajoutsuppr dun arti
* | Type de test | User Story | Priorité | Description de cas de test | Précondition | Entrée | Les étapes de test | le résultat attendu | le résultat obtenu | Statut | Commmentaire
DC-6-1 | Manual | accès/ajout/suppression d'un article au/dupanier le site décathlon.tn | HAUTE | Ajouter un article dans le panier | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | N/A | clicker sur l'article | redirection vers une nouvelle page avec l'article en question et ses informations | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | Taile de l'article | choisir la taille de l'article parmis la liste | Taille de l'article choisie et apparition du boutton ajouter au panier | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | Taille de l'article | cliquer sur "ajouter au panier" | apparition d'un popup avec le choix de continuer lachat tout en laissant l'article dans le panier ou bien de voir le resumé du panier | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | Taille de l'article | cliquer sur voir le resumé du panier | redirection vers la page du panier avec affichage de l'article mis au panier et mis à jour du total du montant à payer au prix de l'article | As expected | Passed | Affichage :
DC-6-2 | Manuel | accès/ajout/suppression d'un article au/dupanier le site décathlon.tn | HAUTE | Ajouter un article supplementaire au panier | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE -avoir un article au panier | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | N/A | clicker sur l'article | redirection vers une nouvelle page avec l'article en question et ses informations | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | Taile de l'article | choisir la taille de l'article parmis la liste | Taille de l'article choisie et apparition du boutton ajouter au panier | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | Taille de l'article | cliquer sur "ajouter au panier" | apparition d'un popup avec le choix de continuer lachat tout en laissant l'article dans le panier ou bien de voir le resumé du panier | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | Taille de l'article | cliquer sur voir le resumé du panier | redirection vers la page du panier avec affichage des deux articles mis au panier et mis à jour du total du montant à payer au prix total des deux l'article | As expected | Passed | Affichage :
DC-3-3 | Manual | accès/ajout/suppression d'un article au/dupanier le site décathlon.tn | HAUTE | suppression d'un article du panier à partir de la page d'acceuil | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE -Avoir des article dans le Panier | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur l'icone du panier | affichage d'un apperçu du panier avec les articles inclus et le total du prix des articles | As expected | Passed | Affichage :
[6 empty] | N/A | Appuyer sur l'icone "X" à coté de l'article | Suppression de l'article du panier et MàJ du prix total estimé | As expected | Passed | Affichage :
DC-3-4 | Manual | accès/ajout/suppression d'un article au/dupanier le site décathlon.tn | HAUTE | Suppression d'un article du panier à partir du panier | -Avoir accès à la page d'acceuil décathleon tunisie -navigateur utilisé : MSE -Avoir des article dans le Panier | www.decathlon.tn | Lancer le site de decathlon tunisie | Affichage de la page d'acceuil decathlon tunisie | As expected | Passed | affichage :
[6 empty] | N/A | En haut de la page clicker sur l'icone du panier | affichage d'un apperçu du panier avec les articles inclus et le total du prix des articles | As expected | Passed | affichage :
[7 empty] | Appuyer sur "voir le resumé du panier" | redirection vers la page "mon panier" avec affichage des article que contient le panier et la somme estimé de ces articles | As expected | Passed | affichage :
[7 empty] | Appuyer sur l'icone "X" à coté de l'article | Suppression de l'article du panier et MàJ du prix total estimé | As expected | Passed | affichage :

## TEST DE PERFORMANCE
TEST DE PERFORMANCE DECATHLON TUNISIE
Outil de test | -Apache JMeter -Blazemeter
Nombre d'utilisateur injecté | 5 utilisateurs par secondes
Temp de sollicitations | Pendant 1 minutes
Scénario | Accèder au site www.decathlon.tn , réaliser une recherche sur un polo et ajouter l'article au panier